## Planilha1
BackBlog Usuário
ID | Objetivo do Usuário | Critérios de Aceitação | Pontuação | Tarefas Técnicas | Stakeholders | Sprint Planejada
1 | -Visualização de vendas totais ao longo do tempo. | -As pessoas podem selecionar um intervalo de tempo específico(Mensal, Semanal, Diário). -O total de vendas serão exibidas em um gráfico de linha ou barras interativo. -O gráfico vai mostrar as vendas em valores monetários(Dinheiro) | 5 | -Deve ser configurado a infraestrutura de armazenamento de dados. -Desenvolver a lógica de busca e cálculo das vendas totais. -Implementar um componente de gráfico de linha para exibir as vendas totais. | Gerente de Projetos, Equipe de Front-end, Equipe de Back-end, Eng. de Dados. OBS: Como envolve valores monetários um Especialista em Contabilidade seria útil nessa equipe. | 1 | Observações: Os objetivos foram organizados de acordo com sua pontuação prioridade para ser, o time de desenvolvimento do projeto foi baseado no que foi pedido e exposto. Sempre revisar e melhoras o backblog de histórias sempre que chegar novas informações. Lembrando que foi levado em consideraçãoque 1 sprint tem 2 semanas
2 | -Visualização de produtos mais vendidos em cada categoria | -A implementação deve ser possível selecionar uma categoria específica para ver os produtos mais vendidos. - Os produtos serão classificados em ordem decrescente de quantidade vendida. -Haverá uma lista dos produtos mais vendidos na categoria que a pessoa selecionae | 3 | -Implementar consultas no banco de dados para obter os produtos mais vendidos em cada categoria. -Deve ser feita uma interface de usuário para selecionar a categoria desejada. -Exibir a lista dos produtos mais vendidos em ordem decrescente. | Gerente de Projetos, Equipe de Front-end, Equipe de Back-end, Eng. de Dados | 1
3 | -Exibir o desempenho de vendas de cada vendedor | -As pessoas poderão filtrar os vendedores por região ou departamento. -É mostrado a tabela com as informações de vendas para cada vendedor. -Os vendedores serão ordenados em ordem decrescente de vendas, ou de metas alcançadas. | 5 | -Implementar consultas no banco de dados para obter as informações de vendas de cada vendedor. -Desenvolver uma interface de usuário para selecionar a região ou departamento desejado. -Mostrar a tabela de desempenho de vendas com os vendedores em ordem. | Equipe de Front-end, Equipe de Back-end, Eng. de Dados | 2
4 | -Ver as vendas por região | -Os usuários podem visualizar as vendas por região geográfica. -As vendas por região devem ser exibidas em um gráfico ou tabela informativa. -É possível interagir com o gráfico ou tabela para obter detalhes adicionais. | 3 | -Configurar a lógica de busca das vendas por região no banco de dados. -Desenvolver uma interface de usuário para exibir as vendas por região. -Implementar um componente de gráfico ou tabela interativo | Gerente de Projetos, Equipe de Front-end, Equipe de Back-end, Eng. de Dados | 2
5 | -Gerenciar registros de produtos | -As pessoas podem criar novos registros de produtos, fornecendo informações como nome, categoria, preço, etc. -As pessoas podem atualizar os registros existentes, modificando os dados do produto. -As pessoas podem excluir registros de produtos, removendo-os do sistema. | 8 | -Criar uma interface de usuário para entrada de dados do produto. -Implementar a lógica de criação de novos registros no banco de dados. -Desenvolver uma interface de usuário para visualizar e editar os dados do produto. -Implementar a lógica de atualização dos registros no banco de dados. -Implementar a funcionalidade de exclusão de registros de produtos | Gerente de Projetos, Equipe de Front-end, Equipe de Back-end, Eng. de Dados | 3